附件1

湖南开放大学“工匠”系列职业技能

课程建设方案

为贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》精神，根据湖南开放大学与湖南省总工会达成的《湖南深化产业工人队伍建设改革战略合作协议》内容，学校拟建设一批职业技能培训优质课程。现结合实际制订本方案。

- 一、建设原则

- （一）针对性。针对全省产业工人、新就业形态劳动者职业技能提升研发专门培训课程。

- （二）系统性。根据人社部颁布的最新国家职业分类和国家职业标准，围绕某一特定职业类别或工种，以职业技能等级考核标准为内容，开发从初级到高级职业技能水平提升的培训课程体系。

- （三）实用性。围绕省委“三高四新”战略、省重点产业发展需要和省总工会的要求，优先选择合适的职业类别或工种，建立培训课程体系；通过课程培训，一方面满足我省重点产业发展对技能人才的需要。另一方面，帮助产业工人、新就业形态劳动者获得相关职业的技能和知识，并提高受训学员取得中高级职业技能等级证书的通过率。

- （四）共享性。课程版权为学校所有，根据实际需要，课程用于校内各类培训和校外单位的各类有偿培训。项目团队共享课程资源的收益权。

- 二、建设内容

（一）“一体化”培训课程规划。根据国家职业技能标准，科学、合理、精准设计特定职业类别或工种从初级到高级职业技能提升的课程规划，形成该职业类别或工种职业技能提升的培训体系。规划应包括：课程说明、教师介绍、教学大纲、实施方案、课程制作等。

- （二）培训课程研发。根据国家职业技能考核标准，针对性研发理论知识课程和实操课程。课程研发注重职业类别或工种知识图谱的构建和应用，将课程中的知识点、概念、关系等进行关联和整合，形成一张完整的知识网络，为培训学员提供全面、深入的学习体验。

- 一个职业类别或工种，明确2-3门培训课程，其中理论知识培训（包括从初级到高级的内容）为1门课程。实操培训为1-2门课程，实操培训较为简单的，从初级到高级的培训内容研发，明确为1门课程；实操培训较为复杂，需要线下教学的，从初级到中级，从中级到高级两个阶段的培训内容研发分别明确为1门课程。

- （三）培训课程制作。所有培训课程制作成在线课程，在线课程的建设包括教学视频、教学课件、课程习题等常规教学资源，以及支撑开展线上教学活动的交流互动、辅导答疑、测试考试等互动教学资源。鼓励研发AI课程，实现智能问答、智能批改、个性化学习路径推荐等功能，提高学生的学习效率和效果。 鼓励大国工匠、国家级技能人才参与录制课程。

课程时长要以国家职业技能标准建议的培训时长为参照，以每门课程总学时不少于600学时为基线，以培训实效最大化为目标进行合理确定。课程内容须紧扣国家职业技能标准的规定，确保准确完整、重点突出、循序渐进。课程形式新颖、吸引力强。

- 三、项目申报与结项

（一）项目申报以“XX职业类别或工种职业技能一体化培训课程资源建设”名义申报。一体化培训课程资源建设包括2-3门课程，分别为理论知识课程和实操课程。

（二）项目申报单位为团队申报。不接受个人申报以及单一课程资源建设申报。

（三）项目负责人和参与者。项目负责人须为校内或各市州分校在编在岗教师，具有优良的政治素质和师德师风，且具有较强的课程开发设计能力和团队组织能力。项目团队由校内外经验丰富、技术精湛的人员组成，不超过6人。坚持名师名教，主讲教师须师德师风优、知识功底深、形象气质佳、表达能力强。

（四）申报程序

1.立项申请。项目申报团队须填写《湖南开放大学职业技能工匠系列课程申报书》（以下简称《申报书》），提交项目负责人所在单位（部门）审核。各单位（部门）负责对本单位（部门）申报项目开展初审，初审盖章后，报培训学院。

- 2.专家评审。培训学院组织专家组对申报项目进行评审，评审通过后，一个职业（工种）立项的课程由学校发布立项通知，作为校级课程资源建设项目。

（五）中期评估和结项

- 课程资源建设自立项之日起1年内分2个阶段完成，其中上半年为课程研发、制作期，完成后接受中期评估，中期评估合格后，进入试运行阶段，组织2-3期培训，以培训学员在国家职业技能等级考试中获得中高级技能等级的人数达到60%以上，作为该职业类别或工种课程资源建设的结项依据。

- 如果该职业（工种）出现学员经过该课程的培训后，在理论知识考试或技能考核中有一门没有达到60%以上，或者同一职业类别或工种出现中级或高级有一类通过率没有达到60%以上，那么，整个项目不予结项。

- 没有达到结项要求的项目，限3个月整改到位。整改仍未到位而不能结项者，撤销立项，总经费的40%不予支付；对校内教师从年终绩效中扣除项目建设总经费的30%，对市州分校的教师从相关项目中扣除项目建设总经费的30%。后续2年内不允许再继续申报此类课程建设项目。

- 四、经费保障

- （一）经费标准。理论知识类课程建设经费为5万元，实操培训类课程建设经费为6万元。经费包括课程研发和课程制作。大国工匠、国家级技能人才参与录制课程的时长超过30%的，增加20%的项目经费。每门课程的视频时长在600分钟基础上每超过10分钟，增加1500元的项目经费。AI课程，增加40%的项目经费。

- （二）经费拨付。分为3个阶段，项目立项成功后，支付总经费的30%；中期评估通过后，支付总经费的30%；结项后，支付总经费的40%。课程建设经费从培训学院相关项目经费中支出。

- 五、激励措施

- （一）项目团队享有承接用所研发的课程开展培训的优先权。

- （二）项目团队所研发的课程资源获得收益后，利润的40%归该团队所有。

- （三）项目团队获得收益后，有义务根据实际需要，免费更新课程资源。如果不能有效地更新课程资源，由其他团队完成更新的，收益按一定比例给与新的团队。

（四）鼓励项目团队参与标准题库开发，每个职业等级的理论课程考题按照4元/题的标准支付（约1200道题）；每个职业等级的实践课程考题按照400元/套的标准支付（约14套，每套10题）。

- 六、组织保障

- 成立湖南开放大学“工匠”系列职业技能课程建设领导小组。

- 组 长：龙献忠

- 副组长：钟 斌

- 成 员：彭艺、王东江、许孔联、谭阳、黄明、文智辉、刘冠群、龙雪飞等。办公室设在培训学院，办公室主任由彭艺兼任。

附件2

湖南开放大学

“工匠”系列职业技能课程建设

申 报 书

课  程  名  称

所属职业（工种）

项 目 负 责 人

所在单位（部门）

填  报  日  期

培训学院制

二〇二五年一月

填 报 须 知

一、按表格逐项填写，填报内容应实事求是、简明扼要，表达要明确、严谨。如因篇幅原因需对表格进行调整时，应当以“整页设计”为原则。

二、申报书一律用A4纸双面打印，于左侧装订成册。一式三份（均为原件），签字盖章后按文件要求提交报送。

三、申报书由项目负责人所在单位（部门）审查、签署意见后，报培训学院。

一、课程项目负责人及团队项目概况

| 课程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业（工种）及等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程类型 | □理论知识培训课程， 分钟； □实操培训课程， 分钟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 负责人 信息 | 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |
|  | 学历 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 职务 |  |  |
|  | 学位 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  | 邮箱 |  |  |
|  | 所在单位（部门） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相关的课程资源建设经历以及获得的相关奖励、荣誉等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程团队 成员情况（包括其他主讲教师、支持服务人员等） | 姓名 | 性别 |  | 出生年月 | 职务/职称 |  | 所在单位（部门） |  | 在本课程中 承担的工作 |  |  | 是否外聘 |

二、课程总体设计

主要包括本职业（工种）技能等级证书的应用现状及前景分析、课程定位（课程的性质、目标）、建设思路、课程内容（模块/单元设计）、支持服务、学习评价、特色与创新、预期效果等内容。

三、课程建设进度安排

四、经费预算

| 经费总额 |  | （万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出科目 | 预算（元） | 支出用途 |
| 1 | 技术服务费 |  | 包括资源辅助教学设计、媒体资源（电子课件、图片、音频、视频、动画等）的设计与制作、课程资源页面与标志设计、课程模块排版与设置、课程资源上传（媒体资源、习题库等）、后期维护等。 |
| 技术服务费合计 |  |  |  |
| 1 | 调研费 |  |  |
| 2 | 资料费 |  |  |
| 3 | 材料费 |  |  |
| 4 | 劳务费 |  |  |
| 5 | …… |  |  |
| 教师研究经费合计 |  |  | 不超过技术服务费的25%，其中劳务费不超过40% |

五、承诺与责任

课程负责人承诺： 我承诺对本课程申报书填写的各项内容的真实性负责，申报材料不涉及国家安全和保密的相关规定，课程资源不存在政治性、思想性问题和知识产权争议。如获准立项，按申报书认真开展建设工作，取得预期建设成果。若填报失实、违反规定，本人将承担全部责任。 课程负责人（签章） 年 月 日

六、建设意见

所在单位(部门)意见

项目申报书所填写的内容是否属实；该课程负责人及参加者的政治和业务素质是否适合承担本课程的建设工作；本单位（部门）能够提供完成本课程建设所需的时间和条件等。 签 字： 年 月 日 （盖章）

专家评审组初审意见

签 字： 年 月 日

专家评审组中审意见

签 字： 年 月 日

专家评审组终审意见

签 字： 年 月 日