## Sheet1
2024年度专项资金绩效自评表
项目支 出名称 | 基础教育发展专项
主管部门 | 湖南省教育厅 |  |  |  | 实施单位 | 湖南开放大学
项目资金（万元） |  |  | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 预算数 | 预算数 | 执行数
| 年度资金总额 |  | 300 | 300 | 296.03 | 10 | 98.69% | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 300 | 296.03
| 上年结转资金 |  | 0 | 0
| 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年湖南省委省政府将提质改造“爱晚”老年学校列入重点民生实事项目，完成提质扩容，立起样板学校。 精心组织全民终身学习活动周,积极宣传倡导让学习成为一种生活方式，以线上线下相结合的方式开展学习展演活动,共同营造全民终身学习的氛围，内容丰富多彩，群众喜闻乐见。打造品牌活动，提升体系影响。作为全省体系“爱晚”老年学校的龙头，在创新服务上做出了积极探索。丰富教育活动，依托平台技术探索数字赋能，积极开展相关主题活动，建设具有湖南特色的教育品牌。开展终身学习品牌培育创优，培育全国百姓学习之星、终身学习品牌、品牌课程、经典案例，培育省级优秀团队、学习型家庭。打造一批在省内有示范引领作用、在全国有一定影响的终身学习品牌。举办全省社区教育“说课程 讲品牌”技能大赛，推动优质县域社区学习中心建设，举办首届新时代家庭教育优秀案例评选。组织发动全省广大热爱、关心和支持终身教育事业发展的工作者和研究者，揭榜挂帅、靶向攻关，集中优势兵力研究解决事业发展中的热点难点问题。围绕终身教育社区教育、老年教育开展的重点领域组织社区教育教改项目研究。充分利用现代远程教育体系，依托湖南终身教育公共服务平台建立覆盖城乡、开放便捷的社区数字化学习公共服务体系，推进各地网上学习平台互联互通和社区教育数字化学习资源的建设与共享。 |  |  |  | 在远教楼1-3楼打造了7间智慧教室，完成了3层楼公共区域的适老化改造，同时结合老年教育新风向建设老年教育校园文化，打造“爱晚”老年IP，名作、师作、生作展示，重大活动展示墙等。整体5月投入试运行，9月正式竣工使用，实体班办学规模扩容到3000人次/年。被省教育厅称“发挥了提质改造的示范带头作用”；2024年7月湖南省全民终身学习活动周在郴州市启动，以“让学习成为一种生活方式”为主题，明确“省级示范+市县特色”分工，分级分层推进，通过线上线下相结合的方式开展学习展演活动，全省14个市州顺利举办活动周，覆盖率达93%，参加活动周及特色活动人数比去年同期上升5%、10%，吸引全省超200万人次参与；借“乐学敬老”项目推动体系联动，精心策划全省“乐学敬老”联合行动开展近百次文体活动、公益讲座、义诊志愿活动，累计服务老年人群18万人次；组织开展全省“爱晚”教学成果展活动，推荐优秀成果参与2024年全国老年教育教学成果展评选活动。自建线上成果展平台，收集近百幅作品；开展线下全校教学成果展演近600名老年学员‘较好组织并完成了相关老年教育活动，老年学员参与度高，均给予好评；走出去与引进来相结合，抓好管理者、研究者和教师培训，举办湖南省终身教育工作会议、湖南省社区教育管理者研修班、湖南省社区教育教改项目主持人培训会，省级层面培训200余人次；开展终身学习品牌培育创优，成功培育全国百姓学习之星5名、终身学习品牌5个、省级优秀团队20个、学习型家庭20个。打造了一批在省内有示范引领作用、在全国有一定影响的终身学习品牌。举办全省社区教育“说课程 讲品牌”技能大赛，评选一等奖7个、二等奖11个、三等奖17个。推动优质县域社区学习中心建设，向教育部推介5个社区学习中心典型案例和20门左右品牌课程。举办首届新时代家庭教育优秀案例评选，产生一等奖3个、二等奖4个、三等奖5个、优秀奖14个、优秀组织奖3个。举办湖南省终身教育优秀文艺成果评选，评选出一等奖1个、二等奖3个、三等奖6个。组织社区教育优秀教师和优秀工作者评选，遴选优秀教师和优秀工作者各50人进行表彰，以典型垂范凝心聚力，激发办学活力；充分发挥社区教育省级教改项目池作用，组织发动全省广大热爱、关心和支持终身教育事业发展的工作者和研究者，揭榜挂帅、靶向攻关，集中优势兵力研究解决事业发展中的热点难点问题。围绕终身教育社区教育、老年教育开展的重点领域组织立项29个、开题33个、中期检查33个、验收结题31个。社区教育教改项目发展成为全省终身教育研究的主平台，中心积极做好研究者、研究项目、研究团队及研究成果的全程性咨询、指导和管理服务，培育孵化出领军型研究者及标志性成果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
|  |  |  | 指标值 | 完成值
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 整体改造老年大学场地并增加提质改造项目 | 远教大楼1、2、3层教室改造 | 完成场地改造并购置相关设施设备 | 2 | 2
|  |  | 全省14个市州参与 | 覆盖率达93%。 | 全部达成 | 2 | 2
|  |  | 全省教学成果展 | 14次 | 收集全省515个作品进行评审选拔并推荐优秀成果参与全国评选并获得16个奖项。 | 2 | 2
|  |  | 全校教学成果展演 | 一场 | 自建线上成果展平台，收集近百幅作品； 开展线下全校教学成果展演近600名老年学员。 | 2 | 2
|  |  | 全省“乐学敬老”联合行动 | 37场 | 敬老月期间开展相关文体活动、讲座等 | 2 | 2
|  |  | 爱晚第一课 | 两次 | 第一课面向全省推出课程9门，形成非遗+老年系列课程。 | 2 | 2
|  |  | 爱晚云课堂 | 一次 | 云课堂推出直播11节，参与学习的总人数为2万余人次 | 2 | 2
|  |  | 智慧助老 | 一次 | “智慧助老”优质工作案例（21个）和优质课程资源（20门） | 2 | 2
|  |  | 故事征集 | 一次 | 推出“潇湘晚霞”系列内容，分享湖南各地提质改造100所“爱晚”老年学校过程中的做法经验、特色案例、教师或学员故事等。 | 2 | 2
|  |  | 首届老年教育服务银发经济发展论坛 | 一场 | 围绕老年大学的建设与发展、构建康养学游新业态等主题深入研讨交流，并与湖南广播电视台爱晚频道、张家界市融媒体中心签订合作意向书。 | 2 | 2
|  |  | 湖南省社区教育管理者研修班 | 一次 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 湖南省终身教育工作会议 | 一场 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 湖南省社区教育教改项目主持人培训会 | 一次 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 2024年湖南省“百姓学习之星”“终身学习品牌项目”“优秀学习团队”和“学习型家庭”宣传推介 | 80个 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 首届新时代家庭教育优秀案例评选 | 29个 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 2024年县域学习中心典型案例和品牌课程推介 | 10个 20门 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 2024年全省社区教育“说课程 讲品牌”教学技能大赛 | 31个 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 2024年全省社区教育优秀工作者、优秀教师评选 | 100个 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 2024年湖南省终身教育优秀文艺成果评选 | 10个 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 2024年教育部职成司继续教育数字化资源评审 | 457课时 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 湖南省2023年县域学习中心品牌课程审核 | 219门微课 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  |  | 社区教育教学经费研究项目专项经费 | 申报33个2024项目，结题2021、2022项目 | 立项29个、开题33个、中期检查33个、验收结题31个。 | 2 | 2
|  |  | 自建具有湖南特色的社区教育精品课程资源，购买一批优秀社区教育资源。 | 自建4门精品课程，购买175门教育资源。 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
|  | 质量指标 | 提供更好的学习环境，提高教学质量。 | 创造现代适老化、信息化的教学环境。 | 改造包括大厅休息区及 7 间特色功能教室装修改造及设施设备采购 | 1 | 1
|  |  | 活动内容丰富多彩，群众喜闻乐见。 | 定性 | 参加活动周及特色活动人数比去年同期上升5%、10%，吸引全省超200万人次参与。 | 1 | 1
|  |  | 展示“爱晚”老年学校总部建设教育成果。 | 开展文艺展示活动提升老年人身心健康、社会交往、认知能力、获得感及满足感。 | 收集作品在线上展厅进行展播；组织策划24个节目并进行全省直播。 | 0.5 | 0.5
|  |  | 响应国家终身教育政策，夯实全省终身教育主阵地思想，立足社区基层，主动适应社区教育数字化转型发展，并与学校提出的数字化平台大统一的战略规划保持高度一致。 | 定性 | 全部达成预期指标 | 0.5 | 0.5
|  | 时效指标 | 2024全年 | 2024全年 | 2024全年 | 0.5 | 0.5
|  | 成本指标 | 大厅休息区及 6 间特色功能教室装修改造 | 改造包括大厅休息区及 6 间特色功能教室装修改造、每间教室配智慧黑板、扩声系统、巡课系统、电子班牌门禁系统、直录播系统、视频监控系统及教学所需专业教学设备等。 | 30万元 | 0.5 | 0.5
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 老年大学学费 | 无 | 90万元 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 不断满足老年人多样化学习需求，努力为实现老有所学、老有所乐、老有所为创造更好条件。 | 提供更好的学习环境，提高教学质量。 | 创造现代适老化、信息化的教学环境，满足多元化教学的需求。 | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 绿色环保可持续 | 绿色环保可持续 | 绿色环保可持续 | 4 | 4
|  |  | 绿色环保可持续 | 绿色环保可持续 | 绿色环保可持续 | 4 | 4
|  | 可持续影响指标 | 满足老年人日益增长的学习教育需求。提供更好学习条件。 | 承担老年教育教学、技能培训、文化传承、社会服务，面向全国老年人开展线下教学活动。 | 促进老年人厚德修身、终身学习、主动健康、乐享生活、积极作为，不断满足老年人多样化学习需求，努力为实现老有所学、老有所乐、老有所为创造更好条件。 | 4 | 4
|  |  | 统筹推进全省老年大学体系建设。 | 不断满足老年群体学习需求，优化教育服务方式，打造“爱晚”品牌。 | 围绕“爱晚”品牌建设，通过带动、下任务的方式指导各分校及时总结经验，挖掘特色亮点，形成通力合作，推进体系共同建设。 | 4 | 4
|  |  | 打造一批高质量的湖南特色终身教育课程资源，有利于促进湖南终身教育内涵建设，打造湖南终身教育品牌，满足居民学习需求，推进湖南省学习型社会建设。 | 定性 | 全部达成预期指标 | 4 | 4
|  |  | 瞄准老年人健康需求和老年再就业者需求，充实我省老年教育课程建设。扩大学校的社会影响，同时精品的课程资源还可与其他老年教育机构共享形成一定的经济效益。 | 定性 | 全部达成预期指标 | 2 | 2
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 老年学员满意度情况 | 满意 | 积极做好老年大学学员管理服务 | 4 | 4
|  |  | 参训人员满意情况 | 满意 | 全部达成预期指标 | 3 | 3
|  |  | 委培单位满意情况 | 满意 | 全部达成预期指标 | 3 | 3
总 分
备注：一个一级项目支出一张表。
填表人： 填报日期： 2025.4.7 联系电话：18569039950 单位负责人签字：